宿迁市2020年海绵城市建设试点区内项目建设计划

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设内容 | 2020年计划进度 |  |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |
| 1 | 幸福学府 | 新建住区 | 雨水花园、下凹式绿地、 植草沟、雨水收集池 | 完成70% 工程量 | 完成100% 工程量 | 申报验收 | —— | 宿城区 |
| 2 | 依水佳苑 | 新建住区 | 雨水花园、下凹式绿地、植草沟、透水铺装、雨水收集池 | 施工图设计 | 完成20% 工程量 | 完成80% 工程量 | 完成100% 工程量 | 宿城区 |
| 3 | 关口城市 之家 | 新建住区 | 雨水花园、透水铺装、 雨水收集池 | 已完成所有 工程量 | 申报验收 | —— | —— | 宿城区 |
| 4 | 鹏润花园1-7#、11-13# | 新建住区 | 生态树池、透水铺装、雨水收集池 | 完成50% 工程量 | 完成100% 工程量 | 申报验收 | —— | 宿城区 |
| 5 | 恒大华府三期 | 新建住区 | 雨水花园、下凹式绿地、 雨水收集池 | 方案设计 | 方案送审 | 施工图设计及 审查 | 等待主体完工后进场施工 | 宿城区 |
| 6 | 1897悦龙台 花园 | 新建住区 | 雨水花园、下凹式绿地、 植草沟、雨水收集池 | 施工图送审 | 等待主体完工后进场施工 | 等待主体完工后进场施工 | 等待主体完工后进场施工 | 宿城区 |
| 7 | 隆城丹郡 二期 | 新建住区 | 雨水花园、下凹式绿地、 雨水收集池 | 方案审查 | 施工图设计及 审查 | 准备进场施工 | 完成30%工程量 | 市城投公司 |
| 8 | 隆城颐和 二期 | 新建住区 | 雨水花园、雨水收集池 | 方案设计及审查 | 施工图设计及 审查 | 等待主体完工后进场施工 | 等待主体完工后进场施工 | 市城投公司 |
| 9 | 碧桂园江山赋 | 新建住区 | 雨水花园、雨水收集池 | 施工图设计 | 施工图审查 | 等待主体完工后进场施工 | 等待主体完工后进场施工 | 宿城区 |
| 10 | 红星美凯龙 | 新建住区 | 雨水花园、植草沟、 雨水收集池 | 方案设计 | 方案送审 | 施工图设计 | 施工图审查 | 宿城区 |
| 11 | 万科新建 地块 | 新建住区 | 雨水花园、植草沟、 雨水收集池 | 方案送审 | 施工图设计及 审查 | 等待主体完工后进场施工 | 等待主体完工后进场施工 | 宿城区 |
| 12 | 棠颂花园 | 新建住区 | 雨水花园、下凹式绿地、 雨水收集池 | 施工图设计及 审查 | 等待主体完工后进场施工 | 完成50% 工程量 | 完成100% 工程量 | 宿城区 |
| 13 | 阅湖花园 三期 | 新建住区 | 雨水花园、下凹式绿地、 透水铺装、雨水收集池 | —— | —— | —— | 海绵城市方案设计完成 | 市城投公司 |
| 14 | 维多利亚 花园 | 改建住区 | 雨水花园、透水铺装 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 15 | 阅湖花园 | 改建住区 | 雨水花园、下凹式绿地、 雨水桶 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 16 | 兴鸿名城 | 改建住区 | 雨水花园、透水铺装、雨水桶 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 17 | 金港花园1#、2#、3#地块 | 改建住区 | 雨水花园、透水铺装、雨水桶 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 18 | 东城水岸 | 改建住区 | 雨水花园、下凹式绿地 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 19 | 项里花园 二区 | 改建住区 | 雨水花园、透水铺装、雨水桶 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 20 | 颐景华庭 | 改建住区 | 雨水花园、透水铺装、 雨水桶 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 21 | 鑫地名都 | 改建住区 | 雨水花园、透水铺装、雨水桶 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 22 | 幸福小区 | 改建住区 | 雨水花园、雨水立管分流改造 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 23 | 幸福家园 | 改建住区 | 雨水花园、雨水口改造 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 24 | 幸福世纪苑 | 改建住区 | 雨水花园、雨水立管分流改造 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 25 | 仁恒家园 | 改建住区 | 雨水花园、雨水口改造 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 26 | 马陵小区 北关 | 改建住区 | 雨水花园、雨水口改造 | 调查摸底，征求业主意见 | 组织方案设计、按设计报审 | 施工图设计、报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 27 | 宿迁中央国际购物广场 | 新建公建 | 雨水花园、植草沟 | 完成所有工程量 | 申请复验 | —— | —— | 宿城区 |
| 28 | 鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 新建公建 | 透水铺装、植草沟 | 现场踏勘，查漏补缺，制定整改方案 | 施工单位进场 施工 | 海绵专项验收 | - | 市卫生健康委 |
| 29 | 乾隆活力 街区 | 新建公建 | 雨水花园、植草沟 | 项目立项 | 设计单位招标 | 方案设计及报审 | 施工图设计及 报审 | 宿城区 |
| 30 | 市社会福利中心续建工程 | 新建公建 | 雨水花园、下凹式绿地、 雨水收集池 | 制定项目可研报告，将海绵城市建设内容纳入可研报告研究测算 | 制定项目实施方案，将海绵城市建设内容、纳入整体项目计划，方案设计报审 | 完成项目规划设计，将海绵城市建设纳入项目整体规划，施工图设计报审 | 施工单位进场建设，海绵城市与项目统一 建设 | 市民政局 |
| 31 | 中国人民财产保险股份有限公司 （南院） | 改建公建 | 透水铺装 | 方案设计 | 施工图设计 | 施工单位进场 | 海绵专项验收 | 宿城区 人民财产保险股份 有限公司 |
| 32 | 中国人民财产保险股份有限公司 （北院） | 改建公建 | 透水铺装 | 方案设计 | 施工图设计 | 施工单位进场 | 海绵专项验收 | 市税务局 |
| 33 | 钟吾初中整体改造项目 | 改建校园 | 绿色屋顶、透水铺装、雨水收集池 | 现场踏勘，查漏补缺，制定整改方案 | 施工单位进场 施工 | 海绵专项验收 | - | 市教育局 |
| 34 | 宿迁学院附属学校 | 改建校园 | 雨水花园、透水铺装 | 方案设计报审 | 施工图设计 报审 | 施工单位进场 | 海绵专项验收 | 宿城区 |
| 35 | 宿迁市马陵中学西校区 | 改建校园 | 雨水花园、透水铺装、 雨水收集池 | 施工图设计报审 | 施工单位进场 施工 | 海绵专项验收 | -- | 市城投公司 |
| 36 | 宿城区实验小学双语部 | 改建校园 | 雨水花园、下凹式绿地、 透水铺装 | 方案设计报审 | 幼儿园部分施工单位进场 | 幼儿园部分施工 | 幼儿园部分施工 | 宿城区 |
| 37 | 宿迁市 实验小学（西湖路） | 改建校园 | 雨水花园、下凹式绿地、 透水铺装 | 方案设计报审 | 施工图设计报审 | 施工单位进场 | 海绵专项验收 | 宿城区 |
| 38 | 钟吾路东延 | 新建道路 | 下凹式绿地、生态树池、 植草沟 | 完成规划方案 审批 | 完成海绵方案设计和施工图设 | 进场施工 | 海绵专项验收 | 宿城区 |
| 39 | 滨河大道 | 新建道路 | 人工湿地、透水铺装 | —— | 方案设计报审、施工图设计报审、施工单位进场 | 现场施工，海绵专项验收 | —— | 市住房城乡建设局 |
| 40 | 运河四号桥北公园 | 改建公园广场 | 雨水花园 | 组织方案设计 | 方案设计报审、组织施工图设计 | 施工图设计报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 41 | 运河四号桥南公园 | 改建公园广场 | 雨水花园 | 组织方案设计 | 方案设计报审、组织施工图设计 | 施工图设计报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 42 | 苏玻绿地 | 改建公园广场 | 雨水花园、下凹式绿地、透水铺装 | 组织方案设计 | 方案设计报审、组织施工图设计 | 施工图设计报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 43 | 箭鹿广场 | 改建公园广场 | 下凹式绿地 | 组织方案设计 | 方案设计报审、组织施工图设计 | 施工图设计报审、施工招投标 | 确定施工单位并进场施工，海绵专项验收 | 宿城区 |
| 44 | 国土广场 | 改建公园广场 | 雨水花园、植草沟 | 开展方案设计、审查 | 施工图设计，前期手续办理 | 施工招标，进场施工并完工 | —— | 市住房城乡建设局 |
| 45 | 古黄河水景公园西侧地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 市土地储备中心 |
| 46 | 恒大华府南侧地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 市土地储备中心 |
| 47 | 宿迁学院附属学校南侧1#、2#地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 地块方案编写 | 地块项目招标 | 地块场地平整 | 地块地面绿化、成果验收 | 市城投公司 市土地储备中心 |
| 48 | 雪枫公园东侧地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 市土地储备中心 |
| 49 | 依水佳苑北侧地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 市土地储备中心 |
| 50 | 雄壮河湾公园北侧1#、2#、3#地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 市土地储备中心 |
| 51 | 二号桥北侧1#、2#地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 市交通集团 |
| 52 | 格林上郡东侧地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 宿城区 |
| 53 | 河畔花城北侧地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 宿城区 |
| 54 | 宿城区实验小学双语部南侧地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 宿城区 |
| 55 | 上城丽景北侧地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 宿城区 |
| 56 | 凤凰美地东侧、南侧地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 宿城区 |
| 57 | 二号桥南侧 地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 宿城区 |
| 58 | 隆城丹郡二期南侧地块 | 拆迁地块 | 地块覆绿 | 方案编写 | 项目招标 | 场地平整 | 地面绿化、成果验收 | 市土地储备中心 |
| 59 | 文曲沟整治 | 排水管网 | 雨污分流、水质提升 | 完成规划方案 审批 | 完成海绵方案设计和施工图设 | 进场施工 | 海绵专项验收 | 宿城区 |
| 60 | 新建雨水管网 | 排水管网 | 运河路（钟吾路-马陵路）：废除原雨水管，新建DN800雨水管1000m、DN1200雨水管网380m；运河南路（楚风路以南）：新建DN1500雨水管200m | 1-3月份开展项目前期工作 | 4-6月份开展工程项目设计、招标工作 | 7-9月份开展工程建设完成工程量40% | 10-12月份开展工程建设，完成工程量100% | 宿城区 |
| 61 | 新建污水管网 | 排水管网 | 幸福北路（环城北路以北）：新建DN500污水管500m；运河路（钟吾路-马陵路）：废除原污水管，新建DN400污水管1500m、DN300污水管250m；运河南路（楚风路以南）：新建DN500污水管200m | 1-3月份开展项目前期工作 | 4-6月份开展工程项目设计、招标工作 | 7-9月份开展工程建设完成工程量40% | 10-12月份开展工程建设，完成工程量100% | 宿城区 |
| 62 | 雨污混接点 改造 | 排水管网 | 黄河上院雨污水管错接、黄河二号桥东侧（青年岗亭南侧）、幸福北路项家庄门口、雪峰公园南门对面等4处雨污混接点 | 1-3月份开展项目前期工作 | 4-6月份开展工程项目设计、招标工作 | 7-9月份开展工程建设完成工程量40% | 10-12月份开展工程建设，完成工程量100% | 宿城区 |
| 63 | 易淹易涝点整治 | 排水管网 | 试点区内易淹易涝点排查整治，如黄河路与八一路交叉口、青年岗亭、雪枫公园南门、南菜市等 | 1-3月份开展项目前期工作 | 4-6月份开展工程项目设计、招标工作 | 7-9月份开展工程建设完成工程量40% | 10-12月份开展工程建设，完成工程量100% | 宿城区 |

说明：建设内容仅供参考，每个项目具体建设内容以设计单位设计方案为准。